附件1：

杭州市公共交通集团有限公司第一汽车分公司

干部人事档案整理项目用户需求书

一、项目名称

杭州市公共交通集团有限公司第一汽车分公司干部人事档案整理

二、项目情况

目前，有干部人事档案约47本，其中80%以上的档案已装订成册，有一定的制作基础，需在此基础上进一步查漏补缺，规范整理，以达到市城投集团、市公交集团的要求。

三、服务内容

需分阶段完成：

第一阶段：在职干部档案鉴定、分类排序、专项审核、认定（提交专项审核认定表），提交补漏清单及相关补充材料的标准要求；

第二阶段：根据补漏清单，由有关部门或档案本人完成材料补充。

第三阶段：整理补充材料、修复材料、编码、装订工作；档案材料图像扫描采集，建立目录库、打印目录、制作打印标签等。

乙方根据甲方要求穿插进行，并按期完成以上工作。

四、资质要求

（一）服务供应商须为在中华人民共和国境内注册的具有独立有效的法人资格的合法营业机构，能够独立承担民事责任能力；

（二）具有国家秘密载体印制资质的单位；

（三）有档案信息数字化项目建设的经验；

（四）档案整理、录入等达到《干部人事档案工作条例》档案管理工作标准；

（五）供应商在整理、录入过程中必须确保档案无遗失、损伤, 保证档案安全与保密。

五、项目预算

本次整个干部人事档案整理项目总预算资金5万元。

六、服务期限

本项目询价服务期限3年，费用按阶段支付。服务时间为合同签订之日30个工作日内完成第一阶段任务。

七、服务质量标准

（一）整理国企干部人事档案，须做到认真鉴别、分类准确、编排有序、目录清楚、装订整齐。对于档案中缺失的和内容不完整或存在差错的材料要列出清单，并告知甲方。通过整理使每卷档案达到完整、真实、条理、精炼、实用的要求。

（二）干部档案材料的鉴别工作，是干部档案管理部门对收集起来准备归档的材料进行审查，甄别材料的真伪，判定材料的保存价值，确定是否归入干部档案的工作。鉴别归档材料，必须根据中央有关文件的精神，以《条例》和《关于干部档案材料收集、归档的暂行规定》等有关规定为依据，严肃认真地进行。

（三）对归档的材料可参照《干部人事档案工作条例》中关于正、副本十类内容的划分进行分类、收集、补充。

（四）每本档案材料，都要根据材料内容的内在联系和材料之间的衔接、材料形成时间排序，并在每份材料的右上角编上类号和顺序号，在其右下角编写页数。

（五）档案材料载体变质或字迹褪色不清时，须进行抢救。抢救材料，一般可采用修复、打印，抄写、复印等方法。凡打印、抄写的材料，必须认真细致，核对无误，注明复制单位和日期。

（六）每个干部的档案材料，必须装订成卷，装订后的档案，目录在卷首，材料排列顺序与目录相符；卷面整洁、全卷整齐、平坦，装订结实实用，档案装盒规格根据浙组【2012】29号文件要求进行。

（七）未列事项参照2018年《干部人事档案工作条例》规定执行。

八、服务地点

浙江省杭州市拱墅区拱苑路87号（市公交汽一分公司办公大楼）。

九、付款方式

本项目费用按阶段支付，第一阶段服务内容工作完成并验收合格，采购人自取得合法、合规、足额的增值税专用发票后10个工作日内，支付项目总价的40%（以实际整理本数结算）。余款待全部工作结束并验收合格，采购人自取得合法、合规、足额的增值税专用发票后于两周内结清。

十、验收标准

（一）按国家、省市各类档案业务规范与档案工作目标管理标准，结合采购人的实际情况进行验收，验收由采购人组织并确定验收结果。验收的内容包括整理后档案实体、档案目录等。

（二）根据情况以件或本为单位采用抽检的方式进行人工检验，抽检比率不得低于5%，抽检合格率应为100%。

十一、其他要求

1、项目实施所需办公用品（如铅笔、橡皮、胶棒等）、电脑、扫描仪、档案用品（档案盒、分类纸、散材料袋等）由甲方提供，费用由甲方承担。

2、项目实施所需工作人员的工作餐等由甲方提供，费用由甲方承担。

3、本项目不允许分包，不接受联合体响应。

4、本项目质量验收“通过”的结论，必须经甲方盖章后方有效。质量验收结论若确定为“不通过”的，将全部退回供应商全面自检。供应商自检后，须第二次重新提交验收。重新提交验收后，质量验收结论被再次确定为“不通过”的，将再次全部退回供应商全面自检。供应商自检后，须第三次重新提交验收，第三次质量验收结论被再次确定为“不通过”的，采购人有权解除合同并追究供应商违约责任。解除合同的，采购人不再支付合同项目费用，供应商按项目合同金额的5%支付违约金给采购人。

在整批次退回自检期间，供应商应确保完成采购档案整理的工作要求。在质量抽检中被确定为“不合格”的服务内容或在验收中发现其他问题，供应商应及时、无偿地予以纠正并再次提交采购方验收，直至更正全部错误。

附件2

报价函

项目名称： 杭州市公共交通集团有限公司第一汽车分公司干部人事档案整理项目

报价单位（盖章）：

报价日期：      年     月      日

联系人:                  联系电话:

| 项目名称 | 数量 | 最高金额（含税） | 报价金额（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 杭州市公共交通集团有限公司第一汽车分公司干部人事档案整理项目 | 1项 | 5万元 | 小写： 元 大写： 元 |
| 注：1、报价函若有分页，请加盖骑缝章； - 报价函用信封装好并密封； - 报价有效期60天； 4、报价要求货币为人民币，且报价应含税及完成单本项目的一切相关费用； 5、报价超过含税最高限价为无效报价，投标报价出现总价金额与分项报价汇总金额不一致的，以总价为准，修改分项报价；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。 6、报价函内容不允许做任何变更，变更视为无效报价（格式可根据实际需求自行排版）。 |  |  |  |

附件3

# 询价申请承诺书

杭州市公共交通集团有限公司第一汽车分公司：

我方已仔细研究了                 (项目名称)公告的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价文件的全部条款且无任何异议，现就参加本项目询价有关事项郑重承诺如下：

一、参与本项目询价活动系本公司自愿行为。

二、我方在此声明，所递交的询价申请文件及有关资料内容完整、真实准确、合法有效。

三、我方承诺询价申请文件中为本项目配备的人员均为我方正式在职人员。若非我方正式在职人员，视为虚假响应，贵方有权取消我方询价资格；如已中选，贵方有权取消我方中选资格。

四、我方承诺，若贵方需要，我方愿意提供任何与本次询价有关的数据、情况和技术资料。

六、如我方中选，我方承诺：（1）在收到询价通知书后，尽快与贵方签订合同；（2）在签订合同时不向贵方提出附加条件；（3）按照询价文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

七、我方承诺：（1）严格遵守国家相关法律、法规，没有围标、串标等违法违规行为；（2）不参与不正当竞争，不向采购人、询价评审小组行贿以谋取不正当利益；（3）不以他人名义参与询价，或者以其它方式弄虚作假骗取中选；（4）不在询价结束后进行虚假、恶意质疑和投诉；（5）不恶意报价破坏询价。

八、遵守采购人各项管理制度和询价现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护询价活动秩序。

九、我方承诺完全响应贵单位为保证本项目服务质量而制定的管理制度和工作要求，服从工作安排调度，并承担因违反采购人要求而造成的全部损失。

十、我方如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

询价申请人名称：    （盖单位章）

法定代表人(签字或盖章)：

日期：       年      月     日

# 附件4

# 法定代表人身份证明书

询价申请人名称：

注册号：

注册地址：

成立日期：        年      月     日

营业期限：

经营范围：

姓名：          性别：       年龄：          系          （询价申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

营业执照副本复印件

附：

法定代表人身份证（双面）复印件

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。

询价申请人名称（盖单位章）：

日期：      年    月     日

# 附件5

违法失信记录承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在近三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的合格申请人。

需附：

1.询价申请人“信用中国”重大税收违法失信主体查询结果截图；

2.询价申请人“信用中国”政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图；

3.询价申请人“政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录查询结果截图。

公司(单位)名称(盖章) ：

年  月  日

# 附件6

项目负责人资质证书（加盖公章）

（备注：请根据项目实际情况设置）